## Лист1
Этапы работ и последовательность их выполнения
Составление проекта | Выбор материалов керам.плитка,тип покрытия полов,тип дверей,тип потолков,тип напольного покрытия
Организация жизни на объекте | Первичная закупка(пленка,мешки,все для уборки | Комплектация "расходников",формы и защиты
Демонтаж стен и перегородок | Формирование дверных проемов(требующих увеличения)
Замер пластиковых окон | Замер входной двери | Согласование даты отключения стояков | Монтаж отопления по полу
Грунтование и окрашивание потолка | Окончательный выбор и утверждение всех "чистовыхматериалов" | Окончательный выбор кухонной фирмы
Возведение стен и перегородок | Выбор подрядчиков по кондиционерам и выбор самих кондиционеров
Гидроизоляция мокрых зон | Установка маяков | Оштукатуривание стен | Удаление маяков | Гидроизоляция пола и жилых зон(по требованию)
Подготовка пола к заливке стяжки | Монтаж входной двери | Установка ПВХ окон | Монтаж остекления балконов и лоджий
Вызов узкопрофильных специалистов | Кондиционеры | Охрана и сигнализация | Видеонаблюдение | Интернет и ТВ
Армирование стяжки | Установка маяков | Установка демпферной ленты | Заливка стяжки
Замена радиаторов отопления | Первичный вызов замерщика по кухням | Получение технических требований от кух.фирмы | Внесение корректировок в проект
Штрабление стен | Монтаж черновой электрики | Монтаж черновой сантехники
Кондиционеры ,трассы ,внешние блоки | Монтаж подогрева пола | Монтаж слаботочных сетей
Возведение фальшстен | Формирование потолочных коробов с закладными | Обустройство коробов коммуникаций и ниш для люков
Грунтование стен | Установка малярных уголков | Шпаклевание ошкуривание стен | Повторное шпаклевание грунтование ошкуривание | Замер натяжных потолков
Отделка балконов и лоджий | Установка ванны | Монтаж инсталяции унитаза | Установка скрытых сантех механизмов | Облицовка ванной комнаты плиткой
Очистка поверхностей стяжки | Грунтование стяжки (по требованию) | Обустройство корректируещего слоя наливного пола
Установка подоконников столешниц | Монтаж утепленных ПВХ откосов | Затирка швов плитки
Грунтование стен | Поклейка обоев,покраска стен
Установка натяжных потолков | Укладка подложки | Укладывание напольного покрытия
Монтаж межкомнатных дверей | Обрамление арок и порталов | Монтаж откосов на входную дверь | Сборка и установка кухни | Сборка и установка встр.мебели
Установка плинтусов | Установка чистовой электрики | Монаж и подключение внутрн.блоков кондиционеров | Установка чистовой сантехники
Установка замыкающих профилей на откосы | Генеральная уборка | Нанесение декоративных герметиков
Установка аксессуаров | Доставка,сборка мебели | Интернт и ТВ | Установка охранной системы | Передача ключей
ОБОЗНАЧЕНИЯ
ЗЕЛЕНЫМ ПОМЕЧЕНЫ ОБЯЗАННОСТИ ПРОЕКТИРОВЩИКА | КРАСНЫМ ПОМЕЧЕНЫ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА | ЖЕЛТЫМ ПОМЕЧЕННЫ ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
СИНИМ ПОМЕЧЕН "СПЕЦМОНТАЖ" ,РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ УЗКОСПЕЦИЛИЗИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ